**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA W ROKU 2023**

1. **PROW 2014–2020**

**Umowa ramowa i Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 2016–2022**

1. **Funkcjonowanie LGD**

W roku 2023 r. wprowadzano zmiany w Statucie stowarzyszenia, Regulaminie Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa oraz wysokość składki członkowskiej stowarzyszenia, a także wysokość diet członków Zarządu.

1. **Organizacja naborów**

**Stopień osiągania celów LSR, poprzez realizację wskaźników LSR**

W 2023 roku przeprowadzono 6 naborów wniosków o przyznanie pomocy:

* 1/2023 na operacje z zakresu: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
* 2/2023 na operacje z zakresu: rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych;
* 3/2023 na operacje z zakresu: rozwijania istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych;
* 4/2023 na operacje z zakresu: zakładania nowych działalności gospodarczych;
* 5/2023 na operacje z zakresu: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
* 6/2023 na operacje z zakresu: kształtowania oferty lub promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”.

Nabory zostały przeprowadzone w okresie od 30 stycznia 2023 roku do 21 grudnia 2023 r.

Ocena wniosków złożonych do LGD w ramach w naborów została przeprowadzona w trakcie 3 posiedzeń Rady LGD.

1. **Realizacja operacji własnych.**

W 2023 roku LGD nie realizowało operacji własnych.

1. **Konsultacje i przygotowanie dokumentów związanych z realizacją postanowień Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00003-6933-UM0610003/15 z dnia 12 maja 2016 roku, objętej PROW na lata 2014–2020, Umowy o przyznaniu pomocy nr 00026-6937-UM0600026/16 z dnia 21 lipca 2016 roku (Funkcjonowanie LGD) oraz Umowy nr 00057-6934-UM0600057/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. (Wsparcie przygotowawcze):**
2. złożenie w UMWM wyjaśnień do naboru nr 8/2022 (19.01.2023 r.);
3. złożenie w UMWM wyjaśnień do naboru nr 9/2022 (19.01.2023 r.);
4. złożenie do UMWM wniosku o płatność zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00026-6937-UM0600026/16 z dnia 21 lipca 2016 r. (31.01.2023 r.);
5. złożenie w UMWM wystąpienia o uzgodnienie terminu naboru wniosków nr 4/2023 (09.02.2023 r.);
6. złożenie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016–2022 (LSR) za 2022 rok (28.02.2023);
7. przekazanie do UMWM dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych w terminie od 30 stycznia do 13 lutego 2023 r. naborów wniosków nr 1/2023, 2/2023, 3/2023 (31.03.2023 r.);
8. przekazanie do UMWM zaktualizowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016–2022wraz z Uchwałą Zarządu z dnia 4 maja 2023 r. (08.05.2023 r.);
9. przekazanie do UMWM dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego w terminie od 14–28 marca 2023 r. naboru wniosków nr 4/2023 (26.05.2023 r.);
10. złożenie wniosku o płatność II transzy zgodnie z Umową nr 00057-6934-UM0600057/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. – Wsparcie przygotowawcze (07.06.2023 r.)
11. przekazanie do UMWM zaktualizowanego Harmonogramu transz (16.06.2023 r.);
12. przekazanie do UMWM informacji o zmianie składu władz stowarzyszenia Blisko Krakowa (30.06.2023 r.);
13. złożenie do UMWM wniosku o płatność zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00026-6937-UM0600026/16 z dnia 21 lipca 2016 r. (30.06.2023 r.);
14. złożenie w UMWM wyjaśnień do naboru nr 4/2023 (11.07.2023 r.);
15. złożenie w UMWM zaktualizowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (LSR) wraz z uchwałą Zarządu z dnia 20 września 2023 r. (21.09.2023 r.);
16. złożenie w UMWM zapytania Zarządu LGD o wysokość dostępnych środków finansowych na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach celu szczegółowego 1, przedsięwzięcia 1.1, wskaźnika produktu 1.1.2 (21.09.2023 r.);
17. złożenie w UMWM wystąpienia o uzgodnienie terminu naboru wniosków nr 5/2023 (21.09.2023 r.);
18. złożenie w UMWM uzupełnień do wniosku o płatność II transzy zgodnie z Umową nr 00057-6934-UM0600057/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. – Wsparcie przygotowawcze (11.10.2023 r.);
19. złożenie w UMWM zapytania Zarządu LGD o wysokość dostępnych środków finansowych na nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach celu szczegółowego 1, przedsięwzięcia 1.2, wskaźnika produktu 1.2.2 (03.11.2023 r.);
20. złożenie w UMWM wystąpienia o uzgodnienie terminu naboru wniosków nr 6/2023 (03.11.2023 r.);
21. złożenie w UMWM Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2023 rok (29.11.2023 r.);
22. przekazanie do UMWM dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego w terminie od 23 października do 3 listopada 2023 r. naboru wniosków nr 5/2023 (20.12.2023 r.).
23. **PS WPR 2023–2027 oraz FEM 2021–2027.**

**Umowa ramowa i Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023–2027**

1. **Funkcjonowanie LGD**

W roku 2023 r. została zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023–2027 (31.05.2023 r.). W dniu 7 czerwca 2023 r. dokument został złożony w konkursie na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W grudniu 2023 r. stowarzyszenie otrzymało informację o pozytywnej ocenie ww. dokumentu oraz wyborze LSR do realizacji.

1. **Konsultacje i przygotowanie dokumentów związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027:**
2. złożenie do UMWM wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023–2027(07.06.2023 r.);
3. złożenie do UMWM wyjaśnień do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023–2027 (11.08.2023 r.);
4. **Promocja i aktywizacja**
5. **Działania promujące**
6. aktualizacja i prowadzenie oficjalnych stron internetowych LGD (www.bliskokrakowa.pl, www.skarby.bliskokrakowa.pl) i profilu na portalu społecznościowym [*www.facebook.com/bliskokrakowa*](http://www.facebook.com/bliskokrakowa)*;*
7. współpraca z instytucjami działającymi na obszarze LGD, w szczególności   
   z JST, a także z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mogilanach oraz z Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów;
8. konsultacja projektów, wybór i dystrybucja gadżetów promocyjnych (w tym materiałów promujących projekty realizowane i zrealizowane w ramach LSR 2016–2022); gadżety promujące zakupione i rozpowszechniane w roku 2023: notatniki A5, długopisy metalowe;
9. działania związane z przygotowaniem materiałów, tekstów do prasy lokalnej, dotyczących działalności stowarzyszenia i realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz promujących realizowane projekty;
10. prezentacja działalności LGD oraz promocja obszaru gmin członkowskich podczas wydarzeń i imprez na terenie LGD; w 2023 r. stoisko LGD organizowane było podczas następujących wydarzeń:

* Majówka w Mogilańskim Dworze (Mogilany, 27.05.2023 r.),
* Dożynki Powiatowo-Gminne (Rzozów – Gmina Skawina, 02.09.2023 r.)
* Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych (Skawina, 10.09.2023 r.).

1. **Działania aktywizujące**
2. działania w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej na temat działalności LGD, głównych założeń LSR na lata 2016–2022 oraz wdrażania LSR;
3. doradztwo dla beneficjentów i informowanie o działalności LGD; zadanie realizowane przez pracowników biura LGD na bieżąco w Biurze LGD (telefonicznie, mailowo, osobiście – prowadzony Rejestr doradztwa), w trakcie spotkań szkoleniowo-informacyjnych oraz podczas wydarzeń, w których LGD brała udział, a także koordynowanie doradztwa udzielanego przez gminnych koordynatorów LGD;
4. zakup i dystrybucja materiałów informujących i promujących: długopisy plastikowe, breloki z latarką, breloki odblaskowe, ołówki, torby bawełniane, notesy granatowe, pamięci USB;
5. przygotowanie materiałów, opracowanie tekstów do artykułów w periodykach i prasie lokalnej, konsultacje.

Wydane w roku 2023 publikacje:

* Biuletyn Informacyjny LGD, nakład łączny: 12 000 sztuk,
* artykuł w czerwcowym, październikowym i grudniowym numerze „Biuletynu Nasz Radziszów”,

1. przygotowanie i przeprowadzenie spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących omówienia zasad oceniania i wyboru operacji, wraz z omówieniem dokumentacji aplikacyjnej, zorganizowanych dla mieszkańców, instytucji lub organizacji działających na obszarze LGD:

* spotkanie 23.01.2023 r. (temat spotkania: warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach rozwijania działalności gospodarczej);

1. przeprowadzanie kampanii mailingowych.
2. **Nabywanie umiejętności**

W roku 2023, w ramach realizacji polityki szkoleniowej, pracownicy biura wzięli udział w:

* szkoleniach wewnętrznych,
* szkoleniach organizowanych przez instytucje współpracujące z LGD: UMWM,

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach i kursach, pracownicy biura systematycznie podnosili poziom wiedzy, a także swoje kwalifikacje i umiejętności.

1. **Zadania związane z bieżącą obsługą działalności stowarzyszenia**
2. Obsługa działalności organów stowarzyszenia:
3. organizacja Walnych Zebrań Członków LGD (31.05.2023 r., 30.11.2023 r.);
4. organizacja posiedzeń Komisji Rewizyjnej (05.05.2023 r., 23.05.2023 r. oraz 01.06.2023 r.)
5. organizacja posiedzeń Rady LGD (19.01.2023 r., 14.03.2023 r. wznowione 27.03.2023 r., 08.05.2023 r. wznowione 25.05.2023 r., 01.06.2023 r., 05.12.2023 r. wznowione 19.12.2023 r.),
6. Organizacja posiedzeń Zarządu LGD (09.01.2023 r., 13.02.2023 r., 13.03.2023 r., 17.04.2023 r., 26.04.2023 r., 04.05.2023 r., 15.05.2023 r., 31.05.2023 r., 12.06.2023 r., 10.07.2023 r., 21.08.2023 r., 11.09.2023 r., 20.09.2023 r., 18.10.2023 r., 13.11.2023 r., 18.12.2023 r.)
7. Prowadzenie dokumentacji działalności stowarzyszenia.
8. Prowadzenie spraw kadrowych: dokumentacja pracownicza, urlopy, zwolnienia lekarskie.
9. Przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez LGD   
   z osobami fizycznymi, prawnymi i przedsiębiorcami.
10. Aktualizacja strony internetowej.
11. Badanie opinii i satysfakcji z prowadzonego przez pracowników doradztwa.
12. Współpraca z koordynatorami gminnymi.
13. Kontakty z firmami, osobami fizycznymi i instytucjami współpracującymi z LGD   
    i świadczącymi usługi dla stowarzyszenia.

**V. Kontrole zewnętrzne.**

24 lutego 2023 r. odbyła się kontrola, o której mowa w § 6 pkt. 6 umowy ramowej, czyli weryfikacja wykonywania przez LGD zobowiązań wynikających z tejże umowy. Kontrola została przeprowadzona przez Inspektorów terenowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

27 maja 2023 r. odbyła się kontrola zadania niematerialnego realizowanego w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (prezentacja działalności LGD podczas Majówki w Mogilańskim Dworze). Kontrola została przeprowadzona przez Inspektorów terenowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

2 listopada 2023 r. odbyła się kontrola w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, w związku wypłatą transzy nr 6. Kontrola została przeprowadzona przez Inspektorów terenowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

1. **Projekty Współpracy**
2. **Wdrażanie Projektów Współpracy**
3. W dniu 20.06.2023 r. otrzymano informację o odmowie przyznania pomocy na realizację projektu współpracy „ Małopolski Spichlerz.”
4. **Współpraca w ramach projektów partnerskich gmin wchodzących w skład LGD.**
5. Stowarzyszenie Blisko Krakowa jako partner projektu realizowanego przez gminy tworzące LGD Blisko Krakowa pn. *„Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”.* W ramach powierzonej funkcji sekretariatu partnerstwa, w roku 2023 LGD podejmowało następujące działania:

* koordynacja współpracy gmin w ramach wdrażania projektu pn. *Budowa kompleksowego produktu turystycznego „Skarby Blisko Krakowa”,* zrealizowanego w ramach MRPO 2007–2013 przez gminy: Czernichów, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, w którym LGD pełniło rolę partnera merytorycznego. W 2023 roku LGD prowadziła szereg działań związanych z promocją i rozwojem produktu turystycznego SBK, m.in.:
* na bieżąco aktualizowano portal [www.skarby.bliskokrakowa.pl](http://www.skarby.bliskokrakowa.pl) o atrakcje turystyczne znajdujące się na terenie LGD,
* prowadzone były aktywne działania promocyjne na portalach społecznościowych.
* przeprowadzono konkurs ofert pt. „Patronat Skarby Blisko Krakowa”, w wyniku którego wsparto finansowo oraz promocyjnie 18 wydarzeń, których głównym celem była promocja lokalnego dziedzictwo kulturowego i przyrodniczego.
* prowadzono aktywną promocję marki (dystrybucja materiałów informacyjnych, gadżetów reklamowych) na wydarzeniach plenerowych:
* Majówka w Mogilańskim Dworze (Mogilany, 27.05.2023 r.),
* „Zabawa OSBK 2023 wraz z Piknikiem Rodzinnym na zakończenie (obszar LGD, 02.07–20.08.2023 r.),
* Dożynki Powiatowo-Gminne (Rzozów – Gmina Skawina, 02.09.2023 r.)
* Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych (Skawina, 10.09.2023 r.),
* pozyskanie dotacji w wysokości 9 000 zł z Starostwa Powiatowego w Krakowie, z tytułu wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2023”,
* zorganizowanie wydarzenia pt. „Rodzinne Warsztaty Wielkanocne” (25–26.03.2022 r.), w ramach których uczestnicy wykonywali elementy i dekoracje wielkanocne przy użyciu materiałów plastycznych z elementami recyklingu (rolki po ręcznikach papierowych, rolki po papierze toaletowym, słoiki). Warsztaty odbyły się w Mogilanach i Liszkach,
* zorganizowanie wydarzenia pt. Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2023  
  (02.07–20.08.2023 r.), w ramach którego zostało przeprowadzonych 12 warsztatów promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa oraz Skarbowy Piknik Rodzinny na zakończenie wydarzenia.

Na cele związane ze współpracą międzygminną, w tym w zakresie promocji i rozwoju SBK, gminy wpłacają LGD dodatkową składkę członkowską.

1. **Współpraca z innymi organizacjami i podmiotami**
2. **Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego**
3. udział w następujących szkoleniach organizowanych przez UMWM:

* Spotkanie dla Lokalnych Grup Działania, Kraków, 27.02.2023 r.;
* Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w konkursie na wybór LSR na okres 2023–2027, Kraków, 24.03.2023 r.;
* Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w konkursie na wybór LSR na okres 2023–2027, 22.05.2023 r.;
* Spotkanie dla przedstawicieli LGD w związku z opiniowaniem szczegółowych wytycznych na okres 2023-2027, Kraków, 28.07.2023 r.
* Spotkanie dla LGD uczestniczących w konkursie na wybór LSR oraz LGD działających w ramach perspektywy 2014–2020.

1. **Powiatowy Urząd Pracy i ośrodki pomocy społecznej**

W 2023 r. kontynuowano współpracę z instytucjami PUP i GOPS działającymi na obszarze LGD. Korzystano z pośrednictwa tych instytucji w zakresie przekazywania informacji dotyczących wdrażania LSR na lata 2016–2022, co w znaczny sposób ułatwiło dotarcie do mieszkańców obszaru LGD.

1. **Inne podmioty**
2. Członkostwo w Forum Marki Lokalnej.
3. **Koordynator współpracy i rozwoju**

Pracownik zatrudniony na stanowisku koordynator ds. współpracy i rozwoju wykonuje szeroki zakres obowiązków, do których między innymi należą: kreowanie i koordynowanie spójnej oferty rekreacyjno-turystycznej z wykorzystaniem marki Skarby Blisko Krakowa, kreowanie przestrzeni do wspólnych działań w zakresie realizacji polityki rozwoju określonej w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” oraz dokumentach pokrewnych, współdziałanie z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie rekreacji, turystyki i kultury. Koordynator zajmuje się również prowadzeniem i bieżącą aktualizacją strony www.skarby.bliskokrakowa.pl oraz profilu na portalu Facebook. 8.01.2023 r. w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie został zorganizowany koncert „Zimowe Melodie” w wykonaniu Orkiestry Dętej SYGNAŁ z Radziszowa. W marcu zorganizowane zostało wydarzenie pt. „Rodzinne Warsztaty Wielkanocne” (25-26.03.2023 r.), w ramach którego przeprowadzono dwa warsztaty tworzenia stroików i ozdób wielkanocnych. Warsztaty odbyły się w Mogilanach i Liszkach. W listopadzie i grudniu natomiast odbyły się „Świąteczne Warsztaty Ceramiczne” (25–26.11. i 9–10.12.2023 r.) w ramach których przeprowadzono cztery warsztaty tworzenia bożonarodzeniowych ozdób ceramicznych. Podobnie jak w latach ubiegłych, także w 2023 roku zorganizowany został cykl wydarzeń skierowanych do najmłodszych mieszkańców obszaru LGD pt. „Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2023”. Wydarzenie miało na celu promocję walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru, na jego organizację pozyskano wsparcie finansowe z Starostwa Powiatowego w Krakowie. W 2023 zorganizowano ZOSBK po raz X, dlatego też zwieńczeniem imprezy był Skarbowy Piknik Rodzinny. W roku 2023 zorganizowano również konkurs ofert pt.: „Patronat Skarby Blisko Krakowa”, w ramach którego wsparto finansowo oraz promocyjnie 18 inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe, prywatnych przedsiębiorców i instytucje kultury z obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa.

**IX. Projekt „Czysta Energia Blisko Krakowa”**

Projekt jest w okresie trwałości – bieżącą kontrolę obsługi gwarancyjnej oraz nadzór nad właściwym użytkowaniem instalacji każda z gmin partnerskich prowadzi względem swoich instalacji. Stowarzyszenie Blisko Krakowa, jako Lider projektu ma za zadanie monitorowanie i egzekwowanie utrzymania efektu ekologicznego oraz sporządzanie sprawozdań.

Ewaluacja wewnętrzna: Warsztat refleksyjny, 27.02.2023 r.

*Prezes Zarządu*

*stowarzyszenia Blisko Krakowa*

*Michał Kędzierski*